**Komunikační strategie projektu MAP rozvoje vzdělávání**

**pro SO ORP Kutná Hora**

**Shrnutí současné situace (leden-říjen 2016)**

Projekt MAP ve SO ORP Kutná Hora odstartoval v lednu 2016, kdy proběhla primární analýza řešeného území z hlediska počtu mateřských a základních škol a institucí zájmového a neformálního vzdělávání. Ve stejném čase obdrželi prostřednictvím emailu vedoucí pracovníci mateřských a základních škol dopis s informací o projektu a s žádostí o osobní setkání. Konkrétní termíny byly domluveny individuálně a telefonicky. Následně manažerka klíčových aktivit navštívila během února a března všechny zapojené subjekty a vedla s řediteli a ředitelkami škol řízené rozhovory nad dotazníkovým šetřením MŠMT, zjišťovala potřeby jednotlivých škol a nabízela spolupráci na projektu prostřednictvím účasti v Řídícím výboru a pracovních skupinách. Prostřednictvím emailu byly osloveny i subjekty neformálního a zájmového vzdělávání. První jednání Řídícího výboru proběhlo 30. března 2016. Výstupy z ŘV byly elektronicky zaslány všem členům ŘV a umístěny na webové stránky MAS Lípa pro venkov na <http://www.lipaprovenkov.cz/obdobi-2014-2020/operacni-program-veda-vyzkum-vzdelavani-op-vvv-1/mistni-akcni-plany-vzdelavani-map/map-kutna-hora/>.

1. dubna byla spuštěna facebooková stránka projektu MAP Kutnohorsko (https://www.facebook.com/mapkutnohorsko), na kterou jsou pravidelně umisťovány příspěvky týkající se projektu a vzdělávání obecně.

V následujících měsících byla komunikace vedena především na úrovni elektronické pošty a telefonních rozhovorů a proběhly individuální schůzky se zástupci zařízení poskytujících neformální a zájmové vzdělávání. Předání informací na úrovni projektový tým-zřizovatelé se uskutečnilo 20. června 2016 na setkání starostů organizovaném MAS Lípa pro venkov.

V tomto časovém rozmezí byly rovněž konkretizovány **cíle komunikace**, **cílové skupiny komunikace** a **nástroje komunikace**.

**Cíle komunikace**

Komunikace probíhá na dvou základních úrovních – **vnitřní** a **vnější**. Zatímco cílem vnitřní komunikace je výměna informací mezi členy administrativního a odborného týmu, cílem vnější komunikace je předávání informací veřejnosti.

**Cílové skupiny komunikace**

Vnitřní komunikace: členové administrativního a odborného týmu

Vnější komunikace: členové Řídícího výboru (ŘV), členové pracovních skupin (PS), vedoucí pracovníci škol, pedagogové, zřizovatelé, zástupci subjektů neformálního a zájmového vzdělávání, média, široká veřejnost

**Nástroje komunikace**

Vnitřní komunikace: email, telefon, pravidelné pracovní porady

Vnější komunikace: email, telefon, osobní setkání, místní zpravodajství tištěné i elektronické (Kutnohorské listy, Nezávislé listy), internet (facebook MAP Kutnohorsko, internetové stránky MAS Lípa pro venkov <http://www.lipaprovenkov.cz/obdobi-2014-2020/operacni-program-veda-vyzkum-vzdelavani-op-vvv-1/mistni-akcni-plany-vzdelavani-map/map-kutna-hora/>, zpravodajský portál prubezne.cz, webové stránky jednotlivých škol (kde je umístěn banner projektu MAP). Za účelem snadné identifikace projektu a libovolného šíření informace o realizaci projektu v kutnohorském regionu vytvořil realizační tým logo a vypracoval infoleták (rovněž dostupný na webových stránkách realizátora projektu na tomto odkazu: <http://www.lipaprovenkov.cz/e_download.php?file=data/editor/123cs_2.pdf&original=let%C3%A1k_verze2_totalfinal_jednaA4.pdf>. Na začátek roku 2017 je naplánováno umístění plakátů A4 na jednotlivé školy s informací o zapojení dané školy do projektu.

**Časový harmonogram**

Předávání informací v rámci vnitřní i vnější komunikace probíhá průběžně, není stanoven žádný konkrétní časový harmonogram.

Zpracovala:

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Projektová manažerka