Zápis z 2. jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Kutná hora

ze dne 15.6. 2016

Místo: ZŠ Kácov

Začátek: 16:30hod

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, 2. Přivítání

Na úvod všechny přítomné přivítali ředitel školy pan František Procházka, starostka Kácova paní Soňa Křenová a předsedkyně Řídícího výboru (dále jen ŘV) paní Dana Vepřková. Ta pak představila program jednání a předala slovo manažerce projektu Silvii Doušové.

3. Informace k průběhu realizace projektu

S. Doušová informovala členy výboru o uskutečněných aktivitách za poslední 3 měsíce (od prvního setkání ŘV), o probíhajících aktivitách a o stavu pracovních skupin (dále jen PS). Na výzvu k účasti v pracovních skupinách reagovalo kladně pouze několik stávajících členek ŘV a několik málo dalších zájemců  z řad pedagogů v mateřských a základních školách a jedna zástupkyně zřizovatele. V této souvislosti S. Doušová uvedla, že na jednání ŘV byly tentokrát přizvány i členky pracovních skupin MŠ, ZŠ, aby se podílely na tvorbě SWOT analýzy. Nicméně se nepodařilo obsadit PS Neformální a zájmová činnost. S. Doušová uvedla, že 23. června se na Úřadu vlády koná seminář na téma „Neformální a zájmové vzdělávání v místních akčních plánech“, kde by se mělo hovořit i o zapojení této sféry vzdělávání do MAP. V této souvislosti realizační tým MAP uspořádá setkání aktérů neformálního a zájmového vzdělávání za účelem jejich zapojení do projektu MAP.

4. Analytická část MAP

Dalším bodem programu bylo představení analytické části, kterou prezentoval její zpracovatel Vít Holub (analytik realizačního týmu). Prezentace analýzy byla rozdělena na dvě části – pro mateřské školy a pro základní školy. Výstupem analytické části MAP jsou problémové oblasti, kterých bylo identifikováno pět: kvalitní a dostupné zázemí pro každého žáka, erudovaný pedagogický sbor s možností dalšího profesního růstu, partnerství všech zúčastněných aktérů, dlouhodobá vize (plánování rozvoje), systémová podpora. Dále stručně představil část analýzy týkající se demografického vývoje na území SO ORP Kutná Hora. Tato část analýzy bude na základě rozhodnutí ŘV podstoupena všem mateřských a základním školám a vedoucím představitelům obcí. Termín odeslání 21.6.2016.

S. Doušová informovala přítomné, že realizační tým obdržel doporučenou strukturu/osnovu analýzy z MŠMT až po odeslání vypracované analýzy k připomínkám ŘV, tudíž bude nutné některé chybějící části během období prázdnin dopracovat. Mimo jiné ve spolupráci s odborem školství MěÚ Kutná Hora, protože k údajům z výkazů nemá realizační tým jinak přístup.

Stávající verze Analytické části MAP byla schválena Řídícím výborem jednohlasně, 12 hlasy.

5. SWOT analýza

Členové ŘV a členky pracovních skupin byly rozděleny na dva týmy – MŠ, ZŠ, aby v oddělených třídách pracovali na SWOT analýze. S. Doušová nejprve vysvětlila principy tvorby SWOT analýzy a představila témata, na které se bude SWOT analýza tvořit – tři povinná opatřená MAP a tři doporučená (povinná pro KAP): předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (MŠ), čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (ZŠ), inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (ZŠ), rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (MŠ, ZŠ), rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (oblast vědy, technologií, inženýringu, matematiky) (MŠ, ZŠ), kariérové poradenství na základních školách (ZŠ). Zpracovaná SWOT-3 analýza je přílohou tohoto zápisu.

6. Dohoda o prioritách

S. Doušová vysvětlila obsah dohody o prioritách, která se skládá z neinvestičních a investičních priorit, které vycházejí z dotazníkového šetření MŠMT, analytické části MAP a aktuálních potřeb škol (zjištěných během osobních schůzek a prostřednictvím vyplněných karet projektových záměrů). Dále informovala o podmínkách výzev připravovaných v rámci SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, které jsou avizované na srpen 2016. Dohoda o prioritách bude podkladem pro vytvoření Strategického rámce, který bude  hlavním bodem programu třetího setkání ŘV. Dohodu o prioritách bude připomínkovat a schvalovat ŘV elektronicky. Termín finalizace Dohody o prioritách je stanoven na 30.6.2016.

7. Časový harmonogram

S. Doušová představila časový harmonogram s konkrétními termíny na následující 3 měsíce (viz Prezentace MAP_KH_ŘV_02)

7. Závěr, dotazy, diskuze

Na závěr se členové Řídícího výboru dohodli na termínech jednání pracovních skupin a následně i Řídícího výboru.

Schůzka pracovních skupin ke Strategickému rámci je svolána na 24. srpna 2016 na Základní školu Žižkov v Kutné Hoře – v 10hod (PS MŠ), ve 14hod (PS ZŠ). Přesné místo (učebna) bude upřesněno v pozvánce.

3. Setkání ŘV je sjednáno na 14. září 2016 v 16:30 na I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou.

Prezentace, SWOT analýza, Dohoda o prioritách a seznam členů pracovních skupin budou elektronicky zaslány všem členům ŘV.

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod.

Zápis zpracovala:

............................................................................

Mgr. Bc. Silvia Doušová, MAS Lípa pro venkov, z.s.

Elektronicky ověřila:

............................................................................

předsedkyně ŘV Mgr. Dana Vepřková