Zápis z 6. jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Kutná hora

ze dne 24.5.2016

Místo: Zbraslavice Pančavský mlýn

Začátek: 16:30hod

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1.    Zahájení, 2. Přivítání

3.    Informace k průběhu realizace projektu

4.    Harmonogram výzev

5.    Harmonogram s konkrétními termíny na následující období

6.    Informace z KAP

7.    Závěr, dotazy, diskuze

1. Zahájení, 2. Přivítání

Na úvod všechny přítomné přivítaly předsedkyně řídícího výboru (dále ŘV) Dana Vepřková a manažerka projektu Silvia Doušová , byl představen program setkání.

3. Informace k průběhu realizace projektu

Silvia Doušová informovala členy výboru o uskutečněných aktivitách za poslední 3 měsíce (od pátého setkání ŘV. Pak manažerka předala slovo analytikovi týmu Vítu Holubovi, který informoval členy výboru o vývoji dokumentů Akční plán a Kalendář jednotlivých projektů.

4. Harmonogram výzev

Silvia Doušová informovala přítomné o harmonogramu výzev MAP (implementace MAP od ledna 2018, MAP II realizace 36 měsíců). Novinkou pro přítomné byly šablony pro školní kluby, pro školní družiny, ZUŠ a střediska volného času.

5. Harmonogram s konkrétními termíny na následující období

25.5. Kavárna nejen pro asistenty/ky pedagoga

8.6. Druhá káva pro vedoucí pracovnice MŠ

9.6. Druhá snídaně pro vedoucí pracovníky ZŠ

13.6. Panelová beseda na téma „inovativní metody ve výuce“, ve spolupráci se ZŠ Hůrka

19.6. Seminář zaměřený na práci s nadanými dětmi (Město KH, MENSA)

Konec června Odevzdání Akčního plánu

6. Informace o KAP

Vedoucí projektu KAP Paedr. Pavel Schneider přítomným sdělil, že KAP byl schválen. Představil systém páteřních škol a základní témata KAP, která budou podporována z implementace KAP: matematická a čtenářská gramotnost, inkluze, polytechnická výuka. Dále zmínil iniciativu vzniku Středočeského metodického centra pro pedagogy. Také by měl vzniknout Krajský plán inkluzivního vzdělávání – problém je v nedostatku personálního zajištění (speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a psychologů). Následně proběhla debata o čtenářské a matematické gramotnosti.

7. Závěr, dotazy, diskuze

Na závěr se členové ŘV dohodli předběžně na termínu setkání 7.ŘV. Bylo sjednáno na přelom září a října 2017 v GJO s tématem: Implementace + MAP II.

Námět: sdílení kvalifikovaných zaměstnanců, kontaktovat poradnu – konzultace se školou

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zápis zpracovala:

............................................................................

Bc. Lenka Fantová, Dis., MAS Lípa pro venkov, z.s.

Elektronicky ověřily:

.............................................................................

Mgr. Bc. Silvia Doušová, MAS Lípa pro venkov, z.s.

………………………………………………………………………….

Mgr. Bc. Dana Vepřková, předsedkyně ŘV