## Slide 1: 6. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP SO ORP KUTNÁ HORA
24. května 2017
Pančavský mlýn

## Slide 2: PROGRAM:
Zahájení
Představení programu
Aktuální informace k průběhu realizace projektu
Roční akční plán - aktivity
Časový harmonogram na následující měsíce + budoucnost MAP
Informace z KAP
Závěr, dotazy, diskuze

## Slide 3: Aktuální informace
USKUTEČNĚNÉ AKCE/AKTIVITY
Konference KAP (Černošice), nová členka týmu (vedoucí PS MŠ), seminář ke spádovosti MŠ, kavárna (nejen) pro učitele, PS NNO Lorec, 1. snídaně pro vedoucí pracovníky ZŠ, 1. káva pro vedoucí pracovnice MŠ, Edupoint (fyzika), setkání v rámci SR (NIDV) na téma budoucí šablony, aktualizace SR, podpora vzniku alternativní třídy, účast na jednání ke kapacitě MŠ v KH, Infopanel pro zřizovatele (NIDV), setkání realizátorů MAP Středočeského kraje (NIDV), odevzdání dopravní analýzy aj.
PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY
Tvorba Akčního plánu

## Slide 4: AKČNÍ PLÁN
dosavadní postup prací:
mapování současné situace v oblasti školství v daném regionu (analytická část)
syntéza nabytých informací do konkrétních priorit a cílů (strategický rámec)
akční plán => konkrétní aktivity, jež by měly pomoci stanovené priority naplňovat a daných cílů dosáhnout

## Slide 5: AKČNÍ PLÁN
aktivity:
mezi aktivity nemusí být vždy zařazen komplexní projekt, do aktivit patří i návrh jednoduchých činností, podpůrných opatření
kromě „sólových“ aktivit jsou specifickým (a do budoucna žádaným) případem aktivity spolupráce mezi školami, mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání, mezi školami a sociálními službami, mezi základními a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli,
bariérou není ani administrativní členění územím SO ORP Kutná Hora

## Slide 6: AKČNÍ PLÁN
současná podoba databáze:
čtyři oblasti aktivit:
  A. Individuální projekty škol (19)
  B. Projekty spolupráce (15)
  C. Šablony MŠMT (10)
  D. Další aktivity (1)
každá aktivita je zanesena do standardizované tabulky, tabulky jsou řazeny dle pořadí priorit a cílů a dále realizátorů aktivit
součástí dokumentu je i přehledný harmonogram aktivit

## Slide 7: HARMONOGRAM VÝZEV
OP VVV:
výzva Šablony pro MŠ, ZŠ (2)
Implementace MAP I - 750 mil.Kč
Povinná + volitelná témata z MAP,
Projekty realizované subjekty podílející se na tvorbě MAP – například ORP či NNO.
OP VVV:
výzva Šablony pro MŠ, ZŠ (3)
OP VVV:
výzva na realizaci MAP (II)
Povinná evaluace přínosů akčního plánování pro území
Podpora Místního akčního plánování I
Podpora Místního akčního plánování II – 1 mld. Kč
10/2015 03/2018 1/2018 10/2017 03/2020 2020

## Slide 8: IMPLEMENTACE MAP I
leden 2018
až 36 měsíců realizace
předběžná alokace 750 mil. Kč
alokace dle území/počtu žáků
průběžná výzva
rámcový projekt zastřešující jednotlivé roční
akční plány

## Slide 9: MAP II – základní informace
říjen 2017
36 měsíců realizace
předběžná alokace 1 mld. Kč
projekty zjednodušeného vykazování
průběžná výzva

## Slide 10: MAP II – specifické cíle
Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol a pedagogickému vedení škol
Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
Nerovnosti ve vzdělávání a mechanismy jejich snižování uvnitř škol a v území
Nastavení spravedlivosti ve vzdělávání s cílem kvalitního vzdělání pro všechny děti a žáky
Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči

## Slide 11: MAP II – hlavní aspekty
spolupráce se zřizovateli
síťování a setkávání aktérů v oblasti vzdělávání
zlepšení spolupráce s rodiči
pokračování v budování znalostních kapacit
pokračování v hledání místních lídrů

## Slide 12: MAP II - aktivity
Pracovní skupiny – vznik min. 1 PS ke čtenářské gramotnosti; min. 1 PS k matematické gramotnosti; PS ředitelé a zástupci zřizovatelů k problematice nastavení spravedlivosti kvalitního vzdělávacího systému v území a uvnitř škol; PS pro plánování MAP, PS financování a nastavení procesů reportování výsledků pracovních skupin Řídícímu výboru.
Identifikace místních lídrů a jejich podpora, vč. spolupracujících lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ
Společné vzdělávání a výměna zkušeností pedag. pracovníků, pracovníků s mládeží a rodičů (kulaté stoly, besedy, kavárny)
Řízení procesu vytváření MAP II pro období po roce 2020, s výhledem financování z jiných zdrojů než OP VVV a IROP, monitoring a evaluace.

## Slide 13: CO NÁS ČEKÁ
25.5. Kavárna (nejen) pro asistenty/ky pedagoga
8.6. 2. Káva pro vedoucí pracovnice MŠ (prezentace 3box)
9.6. 2. Snídaně pro vedoucí pracovníky ZŠ (prezentace ZŠ Hůrka)
13.6. Panelová beseda na téma „inovativní metody ve výuce“, ve spolupráci se ZŠ Hůrka
19.6. Seminář zaměřený na práci s nadanými dětmi (Město
Kutná Hora, MENSA)
Konec června odevzdání Akčního plánu

## Slide 14: CO NÁS ČEKÁ
7. Setkání ŘV – září/říjen 2017 Kde?
Hlavním tématem: Implementace + MAP II

## Slide 15: Závěr, dotazy, diskuze