AKČNÍ PLÁN

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Návrh aktivit do akčního plánu předkládaný Řídícímu výboru MAP ke schválení dne 27. června 2017

Výstup projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Čáslav

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15\_005/0000110

1. NĚKOLIK VĚT K TVORBĚ AKČNÍHO PLÁNU

Na jaře 2017 byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, Pracovní skupina základní školy (dále jen PS ZŠ) a Pracovní skupina mateřské školy (dále jen PS MŠ). Veškeré mateřské a základní školy v území byly osloveny, že mají příležitost vyslat do pracovních skupin své zástupce. Školy (včetně těch, které nedelegovaly své zástupce do PS) byly rovněž pravidelně informovány o výstupech jednotlivých setkání. Každá z pracovních skupin se sešla celkem 4x a konečným výstupem byly navržené projekty spolupráce škol.

*Více informací o setkáváních pracovních skupin lze dohledat na webových stránkách MAS Lípa pro venkov, z.s.*

<http://www.lipaprovenkov.cz/obdobi-2014-2020/operacni-program-veda-vyzkum-vzdelavani-op-vvv-1/mistni-akcni-plany-vzdelavani-map/map-caslav/pracovni-skupiny/>

*nebo na Facebooku*

<https://www.facebook.com/mapcaslav/>

Aktivity spolupráce byly následně představeny členům Řídícího výboru MAP na 5. zasedání ŘV, které se uskutečnilo 27. června v Čáslavi. Aktivity navržené do akčního plánu byly Řídícím výborem jednomyslně schváleny a doporučeny k rozpracování do logických rámců.

2. Aktivity spolupráce

2.1. Přehled aktivit spolupráce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cíl** | **Název projektu** | **Náklady** | **Zdroj financování** | **Termín realizace** | **Nositel projektu** | **Připravenost** |
| 1.4 Podpora ředitelů škol jako klíčových aktérů zvyšování kvality regionálního školství. | **Setkávání PS ředitelé škol** |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále  (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Setkávání PS ČG**  **(čtenářská gramotnost)** |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále  (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Setkávání PS MG**  **(matematická gramotnost)** |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále  (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 3.1 Podpora škol v otevřenosti a nalézání nových způsobů komunikace směrem k rodičům a široké veřejnosti. | **Vzdělávání a osvěta rodičů a široké veřejnosti** |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále  (1x za rok) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Setkávání PS MŠ** |  | MAP, MAP II | 2017 a dále  (dle potřeby, minimálně však 2x za rok) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Realizace |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Setkávání PS ZŠ** |  | MAP, MAP II | 2017 a dále  (dle potřeby, minimálně však 2x za rok) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Realizace |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. | **Spolupráce ZŠ se ZŠ speciální Diakonie ČCE** |  |  | 2017/2018 a dále | Zapojené školy | Realizace |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol.  1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Společné DVPP pro více škol** |  | OP VVV (MAP, MAP II) | 2017/2018 a dále | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Realizace, zpracovávání logického rámce |
| 2.2 Vytvořit systém regionální spolupráce základních škol s návaznými stupni vzdělávání a zaměstnavateli. | **Organizace veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí** |  | OP VVV  Mikroregion Čáslavsko  Úřad práce ČR | 2017 a dále  (1x do roka) | MAS Lípa pro venkov  DSO Mikroregion Čáslavsko  Úřad práce ČR | Realizace, zpracovávání logického rámce |

U následujících 4 projektů je předpokládané zahájení realizace až ve školním roce 2018/2019. V rámci setkávání pracovních skupin jsou ale tato témata připravována a diskutována již od března 2017 a přípravné práce budou pokračovat i ve školním roce 2017/2018, na který je stanoven tento akční plán.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cíl** | Název projektu | **Náklady** | **Zdroj financování** | **Termín realizace** | **Nositel projektu** | **Připravenost** |
| 1.3 Rozvoj infrastruktury základních škol.  2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol.  3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | **Dopravní hřiště pro mateřské a základní školy v regionu** |  | Město Čáslav  OP VVV (Implementace MAP I)  Krajský úřad – Fond sportu, volného času a primární prevence | 2018/2019 a dále | Město Čáslav  MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol.  3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | **Podpora nadaných žáků v regionu (blok exkurzí)** |  | OP VVV (Implementace MAP I) | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol.  1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | **Rodilý mluvčí (AJ) pro více škol** |  | OP VVV (MAP II, Implementace MAP I) | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol.  3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | **Divadelní festival základních škol** |  | OP VVV | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov | Zpracovávání logického rámce |

2.2 Přehled předpokládaného zapojení jednotlivých škol do projektů spolupráce.

Vzdělávací infrastruktura na území SO ORP Čáslav je tvořena pěti samostatnými základními školami, osmi samostatnými mateřskými školami a sedmi sloučenými základními a mateřskými školami. Do projektů spolupráce škol se v území nezapojily pouze tři mateřské školy - MŠ Drobovice, MŠ Kluky a MŠ Žehušice a jedna základní škola – ZŠ Sadová Čáslav.

**DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky/  Počet dětí (žáků) | Celkový počet hodin za školní rok | Zájem o představení „Pohádkový semafor“ |
| ZŠ a MŠ Bílé Podolí | ANO/ ANO | 1. – 5. + 21 | 8 +8 = **16** | 21 (MŠ) |
| MŠ Čáslav | ANO | 4 – 6 leté děti | **17** | 314 |
| ZŠ Masarykova | ANO | 1. – 9. | **55** | 1. – 2. roč. |
| ZŠ Náměstí | ANO | 1. – 9. | **68** | 78 |
| ZŠ a MŠ Chotusice | ANO | 20 | **6** | 45 |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO/ANO | 1. – 5. +20 | **20** | 32 |
| MŠ Močovice | ANO | 24 | **4** | 24 |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO/ANO | 1. – 9. + 56 | 12 + 4 = **16** | 48 + 56 |
| MŠ Tupadly | ANO | 28 | **6** | 28 |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO/ ANO | 1. – 5. + 24 | 2+4 = **6** | 24 + 15 |
| MŠ Vrdy I | ANO | 50 | **4** | 50 |
| MŠ Vrdy II | ANO | 50 | **6** | 50 |
| ZŠ Vrdy | ANO | 1.- 9. | **60** | 60 |
| ZŠ a MŠ Zbýšov | ANO/ANO | 1. – 5. +20 | **24** | 35 |
| MŠ Žáky | ANO | 18 | **10** | 18 |
| ZŠ Žehušice | ANO | 1. – 9. | **28** | 45 |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO/ ANO | 1. – 5. + 33 | **12** | 33 (MŠ) |
| CELKEM | 23 škol |  | 364 hodin | 1 036 dětí |

**RODILÝ MLUVČÍ PRO VÍCE ŠKOL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky | Celkový počet hodin za kalendářní měsíc |
| ZŠ Masarykova | ANO | 1. – 9. | 24 |
| ZŠ Náměstí | ANO | 8. – 9. | 12 |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO/ ANO | 3. -4. + 20 | 2 + 1 |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO / ANO | 1. – 9. + 56 | 9 + 2 |
| MŠ Tupadly | ANO | 28 | 4 |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO/ANO | 24 + 3. – 5. roč. | 3 |
| MŠ Vrdy II | ANO | 50 | 4 |
| ZŠ Vrdy | ANO | 6. – 9. | 6 |
| ZŠ Žehušice | ANO | 3. – 9. | 7 |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO/ANO | 1. – 9. (70) + 33 | 3 + 1 |
| **CELKEM** | 14 škol |  | 78 hodin /měsíc |

**DIVADELNÍ FESTIVAL ZÁKLADNÍCH ŠKOL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky |
| ZŠ Masarykova | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Náměstí | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Vrdy | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Žehušice | ANO | ŠK – 4. – 9. |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO | 6. – 9. |
| **CELKEM** | 6 | cca 60 žáků |

**DVPP PRO VÍCE ŠKOL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Předpokládaný počet účastníků | Požadavek na zaměření kurzu | Počet dní / lokace | Preferovaný termín |
| ZŠ a MŠ Bílé Podolí | ANO | 3 | - | 2/ - | - |
| ZŠ Masarykova | ANO | 7 | Problémový žák ve třídě, jak trestat a neublížit, pozitivní motivace, psychohygiena učitele. |  |  |
| ZŠ Náměstí | ANO |  | vyhoření |  | 26. 9. |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO | 3 | Inkluze, žáci s ADHD, jednání s konfliktním rodičem, projektové vyučování, Hejného matematika, vyhoření pedagoga, předcházení šikaně. | 2/ Seč | 26. – 29.10. |
| ZŠ a MŠ Potěhy |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO | 2 | Inovativní způsoby výuky | 2/ Seč | 26 – 29. 10. |
| ZŠ Vrdy | ANO, dle individuálních potřeb |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Zbýšov | ANO | 3 | Inkluzivní vzdělávání, podpora žáků s SPU, nové metody, postupy. | 2/ - | 26. – 29.10. |
| ZŠ Žehušice | ANO | 3 | Inovativní a aktivizující metody ve výuce, projektové vyučování a námětové činnosti v ŠD a ŠK | 2 – 3/ VS | Předpřípravný týden |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO | 1 | Právní postupy, součinnost s OSPOD, PČR | 2 |  |
| celkem |  | 22 |  |  | 26. – 29. 10 |