AKČNÍ PLÁN

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Výstup projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Čáslav

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000110

OBSAH:

Obsah

1. Několik vět k tvorbě akčního plánu	3

2. Aktivity spolupráce	4

2.1. Přehled aktivit spolupráce	4

2.2 Přehled předpokládaného zapojení jednotlivých škol do projektů spolupráce.	7

2.3 Popis jednotlivých aktivit spolupráce	13

3. Aktivity jednotlivých škol	25

4. Infrastruktura	39

5. Checklist – aktivity a roční akční plán	40

# 1. Několik vět k tvorbě akčního plánu

Na jaře 2017 byly vytvořeny dvě pracovní skupiny, Pracovní skupina základní školy (dále jen PS ZŠ) a Pracovní skupina mateřské školy (dále jen PS MŠ). Veškeré mateřské a základní školy v území byly osloveny, že mají příležitost vyslat do pracovní skupiny své zástupce. Veškeré školy byly rovněž pravidelně informovány o výstupech jednotlivých setkání pracovních skupin. Každá z pracovních skupin se sešla celkem 4x a konečným výstupem byly navržené projekty spolupráce škol.

Více informací o setkáváních pracovních skupin lze dohledat na webových stránkách MAS Lípa pro venkov, z.s.

http://www.lipaprovenkov.cz/obdobi-2014-2020/operacni-program-veda-vyzkum-vzdelavani-op-vvv-1/mistni-akcni-plany-vzdelavani-map/map-caslav/pracovni-skupiny/

nebo na Facebooku

https://www.facebook.com/mapcaslav/

Aktivity spolupráce byly následně představeny členům Řídícího výboru MAP na 5. zasedání ŘV, které se uskutečnilo 27. června v Čáslavi.  Aktivity navržené do Akčního plánu byly Řídícím výborem jednomyslně schváleny a doporučeny k rozpracování do logických rámců.

Aktivity Akčního plánu jsou rozděleny do tří kategorií:

- Aktivity spolupráce škol

- Aktivity jednotlivých škol

- Infrastruktura

# 2. Aktivity spolupráce

## 2.1. Přehled aktivit spolupráce

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Podpora ředitelů škol jako klíčových aktérů zvyšování kvality regionálního školství. | Setkávání PS ředitelé škol |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | Setkávání PS ČG (čtenářská gramotnost) |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | Setkávání PS MG (matematická gramotnost) |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále (2x ročně) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| 3.1 Podpora škol v otevřenosti a nalézání nových způsobů komunikace směrem k rodičům a široké veřejnosti. | Vzdělávání a osvěta rodičů a široké veřejnosti |  | OP VVV (MAP II) | 2018 a dále (1x za rok) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Příprava projektové žádosti |
| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | Setkávání PS ZŠ |  | MAP, MAP II | 2017 a dále (dle potřeby, minimálně však 2x za rok) | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Realizace |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. | Spolupráce ZŠ se ZŠ speciální Diakonie ČCE |  |  | 2017/2018 a dále | Zapojené školy | Realizace |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | Společné DVPP pro více škol |  | OP VVV (MAP, MAP II) | 2017/2018 a dále | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Realizace, zpracovávání logického rámce |
| 2.2 Vytvořit systém regionální spolupráce základních škol s návaznými stupni vzdělávání a zaměstnavateli. | Organizace veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí |  | OP VVV Mikroregion Čáslavsko Úřad práce ČR | 2017 a dále (1x do roka) | MAS Lípa pro venkov DSO Mikroregion Čáslavsko Úřad práce ČR | Realizace, zpracovávání logického rámce |

U následujících 4 projektů je předpokládané zahájení realizace až ve školním roce 2018/2019. V rámci setkávání pracovních skupin jsou ale tato témata připravována a diskutována již od března 2017 a přípravné práce budou pokračovat i ve školním roce 2017/2018, na který je stanoven tento Akční plán.

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Rozvoj infrastruktury základních škol. 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. 3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | Dopravní hřiště pro mateřské a základní školy v regionu |  | Město Čáslav OP VVV (Implementace MAP I) Krajský úřad – Fond sportu, volného času a primární prevence | 2018/2019 a dále | Město Čáslav MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. 3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | Podpora nadaných žáků v regionu (blok exkurzí) |  | OP VVV (Implementace MAP I) | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů. | Rodilý mluvčí (AJ) pro více škol |  | OP VVV (MAP II, Implementace MAP I) Erasmus + | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov, z.s. | Zpracovávání logického rámce |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol. 3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí. | Divadelní festival základních škol |  | OP VVV | 2018/2019 | MAS Lípa pro venkov | Zpracovávání logického rámce |

## 2.2 Přehled předpokládaného zapojení jednotlivých škol do projektů spolupráce.

Vzdělávací infrastruktura na území SO ORP Čáslav je tvořena pěti samostatnými základními školami, osmi samostatnými mateřskými školami a sedmi sloučenými základními a mateřskými školami. Do projektů spolupráce škol se v území nezapojily pouze tři mateřské školy - MŠ Drobovice, MŠ Kluky a MŠ Žehušice a jedna základní škola – ZŠ Sadová.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky/ Počet dětí (žáků) | Celkový počet hodin za školní rok | Zájem o představení „Pohádkový semafor“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZŠ a MŠ Bílé Podolí | ANO/ ANO | 1. – 5. + 21 | 8 +8 = 16 | 21 (MŠ) |
| MŠ Čáslav | ANO | 4 – 6 leté děti | 17 | 314 |
| ZŠ Masarykova | ANO | 1. – 9. | 55 | 1. – 2. roč. |
| ZŠ Náměstí | ANO | 1. – 9. | 68 | 78 |
| ZŠ a MŠ Chotusice | ANO | 20 | 6 | 45 |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO/ANO | 1. – 5. +20 | 20 | 32 |
| MŠ Močovice | ANO | 24 | 4 | 24 |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO/ANO | 1. – 9. + 56 | 12 + 4 = 16 | 48 + 56 |
| MŠ Tupadly | ANO | 28 | 6 | 28 |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO/ ANO | 1. – 5. + 24 | 2+4 = 6 | 24 + 15 |
| MŠ Vrdy I | ANO | 50 | 4 | 50 |
| MŠ Vrdy II | ANO | 50 | 6 | 50 |
| ZŠ Vrdy | ANO | 1.- 9. | 60 | 60 |
| ZŠ a MŠ Zbýšov | ANO/ANO | 1. – 5. +20 | 24 | 35 |
| MŠ Žáky | ANO | 18 | 10 | 18 |
| ZŠ Žehušice | ANO | 1. – 9. | 28 | 45 |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO/ ANO | 1. – 5. + 33 | 12 | 33 (MŠ) |
| CELKEM | 23 škol |  | 364 hodin | 1 036 dětí |

RODILÝ MLUVČÍ PRO VÍCE ŠKOL

|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky | Celkový počet hodin za kalendářní měsíc |
| --- | --- | --- | --- |
| ZŠ Masarykova | ANO | 1. – 9. | 24 |
| ZŠ Náměstí | ANO | 8. – 9. | 12 |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO/ ANO | 3. -4. + 20 | 2 + 1 |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO / ANO | 1. – 9. + 56 | 9 + 2 |
| MŠ Tupadly | ANO | 28 | 4 |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO/ANO | 24 + 3. – 5. roč. | 3 |
| MŠ Vrdy II | ANO | 50 | 4 |
| ZŠ Vrdy | ANO | 6. – 9. | 6 |
| ZŠ Žehušice | ANO | 3. – 9. | 7 |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO/ANO | 1. – 9. (70) + 33 | 3 + 1 |
| CELKEM | 14 škol |  | 78 hodin /měsíc |

DIVADELNÍ FESTIVAL ZÁKLADNÍCH ŠKOL

|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Zapojené ročníky |
| --- | --- | --- |
| ZŠ Masarykova | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Náměstí | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ a MŠ Potěhy | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Vrdy | ANO | 6. – 9. |
| ZŠ Žehušice | ANO | ŠK – 4. – 9. |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO | 6. – 9. |
| CELKEM | 6 | cca 60 žáků |

DVPP PRO VÍCE ŠKOL

|  | Zájem o zapojení ANO/NE | Předpokládaný počet účastníků | Požadavek na zaměření kurzu | Počet dní / lokace | Preferovaný termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZŠ a MŠ Bílé Podolí | ANO | 3 | - | 2/ - | - |
| ZŠ Masarykova | ANO | 7 | Problémový žák ve třídě, jak trestat a neublížit, pozitivní motivace, psychohygiena učitele. |  |  |
| ZŠ Náměstí | ANO |  | vyhoření |  | 26. 9. |
| ZŠ a MŠ Krchleby | ANO | 3 | Inkluze, žáci s ADHD, jednání s konfliktním rodičem, projektové vyučování, Hejného matematika, vyhoření pedagoga, předcházení šikaně. | 2/ Seč | 26. – 29.10. |
| ZŠ a MŠ Potěhy |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Vlkaneč | ANO | 2 | Inovativní způsoby výuky | 2/ Seč | 26 – 29. 10. |
| ZŠ Vrdy | ANO, dle individuálních potřeb |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Zbýšov | ANO | 3 | Inkluzivní vzdělávání, podpora žáků s SPU, nové metody, postupy. | 2/ - | 26. – 29.10. |
| ZŠ Žehušice | ANO | 3 | Inovativní a aktivizující metody ve výuce, projektové vyučování a námětové činnosti v ŠD a ŠK | 2 – 3/ VS | Předpřípravný týden |
| ZŠ a MŠ Žleby | ANO | 1 | Právní postupy, součinnost s OSPOD, PČR | 2 |  |
| celkem |  | 22 |  |  | 26. – 29. 10 |

## 2.3 Popis jednotlivých aktivit spolupráce

1. Setkávání pracovní skupiny ředitelé škol

| Číslo a název aktivity: | 1.4.3.2 Společné setkávání ředitelů, zřizovatelů a pedagogů na téma akční plánování, výzvy OP, leadership, příklady dobré praxe, apod. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Vznikne pracovní skupina složená z ředitelů a zástupců zřizovatelů diskutující problematiku nastavení spravedlivosti kvalitního vzdělávacího systému v území a uvnitř škol. Pravidelné setkávání ředitelů škol umožní efektivnější výměnu informací a zkušeností a v neposlední řadě umožní snadnější navázání spolupráce při řešení aktuálních problémů škol. Na setkání budou podle potřeby zvány i další subjekty působící v oblasti vzdělávání. Výstupem by mělo být systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | Základní a mateřské školy na území SO ORP Čáslav, zřizovatelé. |
| Indikátor: | Setkání ředitelů škol (2x ročně) |
| Časový harmonogram: | 2018 - 2020 |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že případné výdaje na občerstvení a např. zaplacení externích lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

2. Setkávání pracovní skupiny čtenářská gramotnost

| Číslo a název aktivity: | 1.5.2.1 Vytvoření předmětových komisí, kde si budou moci učitelé škol v regionu předávat zkušenosti a informace, popř. zvát externí lektory, jezdit na tematické exkurze. 3.2.2.3 Společné projekty škol a knihoven, galerií, muzeí, apod. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Identifikace a zveřejnění místně dostupných lídrů a expertů, spolupracujících lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, škol excelence, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji ČG s cílem podpory potenciálu každého dítěte a žáka. Předpokládá se úzká spolupráce s knihovnami a školami zapojenými do projektu OP VVV Budování kapacit II – rozvoj ČG. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Počet setkání pracovní skupiny (min. 2x za školní rok) |
| Časový harmonogram: | 2018 - 2020 |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že případné výdaje na občerstvení a např. zaplacení externích lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

3. Setkávání pracovní skupiny matematická gramotnost

| Číslo a název aktivity: | 1.5.2.1 Vytvoření předmětových komisí, kde si budou moci učitelé škol v regionu předávat zkušenosti a informace, popř. zvát externí lektory, jezdit na tematické exkurze. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Identifikace a zveřejnění místně dostupných lídrů a expertů, spolupracujících lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, škol excelence, metod, pomůcek a postupů, které vedou k rozvoji MG s cílem podpory potenciálu každého dítěte a žáka. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Počet setkání pracovní skupiny (mi. 2x za školní rok). |
| Časový harmonogram: | 2018 - 2020 |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že případné výdaje na občerstvení a např. zaplacení externích lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

4. Vzdělávání a osvěta rodičů a široké veřejnosti

| Číslo a název aktivity: | 3.1.1.2 Školy pořádají neformální setkávání s rodiči a dětmi. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | V období realizace projektu (2018 – 2020) zorganizuje realizační tým jednou do roka vzdělávací akci pro rodiče a širší veřejnost o tématech rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Cílem je poskytnout metodickou podporu a za pomoci příkladů dobré praxe podpořit školy v aktivitách nad rámec ŠVP. Zapojením rodičů a široké veřejnosti do života škol přispět k dalšímu formování škol v otevřené a rozvíjející se instituce. Zejména v malých obcích by se pak školy mohly stát komunitními centry obcí. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | Rodiče dětí a žáků, široká veřejnost na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Uskutečnění jedné vzdělávací akce pro rodiče a širokou veřejnost za rok. |
| Časový harmonogram: | 2018 - 2020 |
| Rozpočet: | Pronájem malé scény Dusíkova divadla + lektorné (cca 10 000,-) + PR (cca 5 000,-) x 3. |

5. Setkávání pracovní skupiny mateřské školy

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1.2 Organizace neformálních setkávání ředitelů/ pedagogů/ předmětových komisí. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Pracovní skupina MŠ se v regionu schází od března 2017. Tato skupina položila základy akčního plánu na školní rok 2017/2018 a na dalších setkáních jednotlivé aktivity rozpracovala do stávající podoby. Je záhodno, aby PS pokračovala v setkávání a její členové se i nadále podíleli na procesu akčního plánování v území i v nadcházejícím období. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | MŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Počet setkání pracovní skupiny za školní rok (min. 2x) |
| Časový harmonogram: | 2017 a dále |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že případné výdaje na občerstvení a např. zaplacení externích lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

6. Setkávání pracovní skupiny základní školy

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1.2 Organizace neformálních setkávání ředitelů/ pedagogů/ předmětových komisí. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Pracovní skupina ZŠ se v regionu schází od března 2017. Tato skupina položila základy akčního plánu na školní rok 2017/2018 a na dalších setkáních jednotlivé aktivity rozpracovala do stávající podoby. Je záhodno, aby PS pokračovala v setkávání a její členové se i nadále podíleli na procesu akčního plánování v území i v nadcházejícím období. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Počet setkání pracovní skupiny za školní rok (min. 2x) |
| Časový harmonogram: | 2017 a dále. |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že případné výdaje na občerstvení a např. zaplacení externích lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

7. Společné DVPP pro více škol

| Číslo a název aktivity: | 1.5.4.1 Vytvoření portálu s nabídkou DVPP, který bude reagovat na aktuální poptávku škol v regionu, organizovat semináře přímo v regionu a zajišťovat exkurze na poptávaná témata. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | V mateřských a základních školách v regionu bude průběžně monitorována poptávka po žádaných tématech DVPP a pro MŠ i ZŠ bude jednou za pololetí zorganizována vzdělávací akce na preferovaná témata. Školení budou realizována vždy na vybrané MŠ nebo ZŠ, dle toho, kdo se ujme role „hostitele“. V ideálním případě by se hostiteli staly průběžně veškeré MŠ a ZŠ v regionu. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu MAP II. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Počet zorganizovaných akcí (společné DVPP). Minimálně 2 pro MŠ a 2 pro ZŠ za jeden školní rok. |
| Časový harmonogram: | 2017 a dále. |
| Rozpočet: | Předpokládá se, že výlohy na zaplacení lektorů budou hrazeny z režie projektu. |

8. Organizace veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí

| Číslo a název aktivity: | 2.2.1.3 Ve spolupráci s Úřadem práce pořádat v regionu pravidelně „Veletrh studijních oborů“. 2.2.2.5 Ve spolupráci s Úřadem práce pořádat v regionu pravidelně „Veletrh pracovních příležitostí“ pro žáky ZŠ a jejich rodiče. |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí se v Čáslavi uskutečnil historicky poprvé v listopadu 2016, a to právě na popud realizátorů MAP. Na organizaci spolupracuje RT MAP s Úřadem práce ČR a DSO Mikroregion Čáslavsko. Záměrem je, aby se tento veletrh stal tradicí a konal se pravidelně jednou za rok. |
| Realizátor: | Realizační tým MAP II (Implementace MAP), ÚP ČR, DSO Mikroregion Čáslavsko. |
| Spolupráce: | ZŠ, SŠ a SOU na území SO ORP Čáslav, firmy a ostatní zaměstnavatelé, ÚP ČR. |
| Indikátor: | Organizace veletrhu, počet vystavovatelů/ rok, počet návštěvníků/ rok. |
| Časový harmonogram: | 2017 a dále. |
| Rozpočet: | Bude upřesněno po rozpracování logického rámce. |

9. Dopravní hřiště pro mateřské a základní školy v regionu

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1.3 Sdílení speciálních prostor mezi MŠ a ZŠ. 3.2.3.2 Sdílený školní autobus pro přepravu dětí |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Město Čáslav zvažuje realizaci dopravního hřiště v areálu Národního zemědělského muzea. Dopravní hřiště by na základě poptávky škol mohlo být do budoucna využíváno také dalšími školami v regionu. Na základě poptávky mezi mateřskými a základními školami projevilo zájem o využívání areálu celkem 23 škol (1036 dětí a žáků), které by areál využily v rámci dopravní výchovy v celkové časové dotaci 364 hodin ve školním roce. Investorem ve věci vybudování areálu bude město Čáslav. Předmětem dotačního řízení pak bude zajištění dopravy dětí a žáků do areálu a zpět. Vzhledem k výstupům Analýzy dopravní obslužnosti není totiž pro většinu škol využití veřejné dopravy vůbec reálné. |
| Realizátor: | Město Čáslav, realizační tým projektu Implementace MAP. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Existence dopravního hřiště, počet zapojených škol, počet dětí a žáků za rok, počet hodin na hřišti za rok. |
| Časový harmonogram: | Školní rok 2018/2019 a dále. |
| Rozpočet: | Bude upřesněno po rozpracování logického rámce. |

10. Podpora nadaných žáků v regionu (blok exkurzí)

| Číslo a název aktivity: | 2.2.2.6 Společné exkurze nadaných žáků z více škol do inovativních a start – up prostor. 2.2.2.2 Pořádání individuálních exkurzí do firem (nejen v regionu) na základě konkrétní poptávky/ zájmu (možno i společně pro zájemce 3.2.3.2 Sdílený školní autobus pro přepravu dětí |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Školám v regionu bude nabídnut plán exkurzí do firem a na další zajímavá místa se vztahem k aktuálně probíranému učivu. Bude na pedagogických pracovnících, aby vytipovali na svých školách talentované žáky se vztahem ke konkrétnímu tématu. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu Implementace MAP. |
| Spolupráce: | ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Realizace aktivity, počet zapojených škol, počet žáků, počet exkurzí. |
| Časový harmonogram: | Školní rok 2018/2019 a dále. |
| Rozpočet: | Bude upřesněno po rozpracování logického rámce. |

11. Rodilý mluvčí (AJ) pro více škol

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1.4 Společné projekty 1.5.1.2 Zajistit personální podporu školám |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | V rámci akčního plánování byly veškeré mateřské a základní školy v regionu osloveny, zda by měly zájem využívat ve výuce AJ rodilého mluvčího. Zájem projevilo celkem 14 škol, včetně několika mateřských. V této věci jsou v současné době oslovovány jazykové agentury v území, zda mají vhodného kandidáta. Zároveň byla navázána komunikace s Domem zahraniční spolupráce. Otázkou stále zůstává zdroj financování dané aktivity a jasno bude až ve chvíli, kdy budou známa specifická pravidla výzev MAP II a Implementace MAP. Další možností je využití programu Erasmus +. Jednalo by se o sdíleného, tzv. „létajícího učitele“, který by na základě požadavků jednotlivých škol (včetně mateřských) vyučoval konverzaci v cizím jazyce. |
| Realizátor: | Realizační tým MAP II, Implementace MAP. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Existence rodilého mluvčího, počet zapojených škol, počet odučených hodin. |
| Časový harmonogram: | Školní rok 2018/2019 a dále. |
| Rozpočet: | Bude upřesněno po rozpracování logického rámce. |

12. Divadelní festival základních škol

| Číslo a název aktivity: | 2.1.1.4 Společné projekty 2.1.1.5 Společné soutěže 3.2.3.2 Sdílený školní autobus pro přepravu dětí |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Aktivita je určena základním školám, které realizují dramatický kroužek. V rámci školního roku by každá z těchto škol připravila divadelní představení, které by pak prezentovala na konci školního roku ostatním základním i mateřským školám (Dusíkovo divadlo, zahrada Diakonie ČCE) a také rodičům a široké veřejnosti (divadelní sál na Zámku Kačina). V rámci projektu by byla řešena dopravní obslužnost přespolních škol na „festivalové vystoupení“ a doprava zainteresovaných žáků na představení v průběhu roku v rámci Klubu mladého diváka. |
| Realizátor: | Realizační tým projektu Implementace MAP. |
| Spolupráce: | MŠ a ZŠ na území SO ORP Čáslav. |
| Indikátor: | Organizace festivalu, počet zapojených škol (aktivně (účinkující) / pasivně (diváci)). |
| Časový harmonogram: | Školní rok 2018/2019 a dále. |
| Rozpočet: | Bude upřesněno po rozpracování logického rámce. |

# 3. Aktivity jednotlivých škol

Základní škola a mateřská škola Krchleby

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.1 DVPP (ČG, MG, cizí jazyky, inkluze) II/3.1 Čtenářský klub pro ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her II. 3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem | 245 786,- | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Krchleby | Podána žádost o podporu |
| 1.3 Rozvoj infrastruktury základních škol | Podpora enviromentální výchovy |  | MAS Lípa pro venkov - FKSPP | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Krchleby | Podána žádost o podporu |
| Cíl; Název projektu; Náklady; Zdroj financování; Termín realizace; Nositel projektu; Připravenost. Mateřská škola |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů 3.1 Podpora škol v otevřenosti a nalézání nových způsobů komunikace směrem k rodičům a široké veřejnosti | II/2.3 DVPP (ČG, MG, inkluze) II/2.4 Dvouleté děti II/2.6 Sdílení zkušeností s jinými MŠ II/3.1 Logopedie II/3.3 Spolupráce s rodiči | 164 012,- | OP VVV | 2017/20108 | ZŠ a MŠ Krchleby | Podána žádost o podporu |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol | Olympiáda mateřských škol | 2000 000,- | OP VVV | 2018/2022 | MAS Lípa pro venkov, z. s. | realizace |

Základní škola a mateřská škola Zbýšov

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.1 DVPP (ČG, MG, cizí jazyky) II/3.1 Čtenářský klub pro ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her II. 3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Zbýšov | Podána žádost o podporu |
| Cíl; Název projektu; Náklady; Zdroj financování; Termín realizace; Nositel projektu; Připravenost. Mateřská škola |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.3 DVPP (ČPG, MPG) |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Zbýšov | Podána žádost o podporu |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Zbýšov | Podána žádost o podporu |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol | Olympiáda mateřských škol | 2 000 000,- | OP VVV | 2018/2022 | MAS Lípa pro venkov, z. s. | realizace |

Základní škola a mateřská škola Potěhy

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.1 DVPP (ČG, MG) II/3.1 Čtenářský klub pro ZŠ II. 3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Potěhy | Podána žádost o podporu |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Potěhy | Podána žádost o podporu |
| Cíl; Název projektu; Náklady; Zdroj financování; Termín realizace; Nositel projektu; Připravenost. Mateřská škola |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.3 DVPP (ČPG, MPG) |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Potěhy | Podána žádost o podporu |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Potěhy | Podána žádost o podporu |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol | Olympiáda mateřských škol | 2 000 000,- | OP VVV | 2018/2022 | MAS Lípa pro venkov, z. s. | realizace |

Základní škola a mateřská škola Bílé Podolí

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.1 DVPP (ČG, MG, cizí jazyky) II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her II. 3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Bílé Podolí | Podána žádost o podporu |
| Mateřská škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.3 DVPP (MPG) |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Bílé Podolí | Podána žádost o podporu |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Bílé Podolí | Podána žádost o podporu |

Základní škola a mateřská škola Žleby

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní škola |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 610 014,- |  | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Žleby |  |
| Mateřská škola |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Žleby |  |

Základní škola a mateřská škola Vlkaneč

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mateřská škola |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů | II/2.3 DVPP (MPG) |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Vlkaneč | Podána žádost o podporu |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent |  | OP VVV | 2017/2018 | ZŠ a MŠ Vlkaneč | Podána žádost o podporu |

Základní škola J. V. Sticha Punta Žehušice

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Podpora škol v otevřenosti a nalézání nových způsobů komunikace směrem k rodičům a široké veřejnosti | „Tradiční řemesla našeho regionu“ (Cílem je seznámit žáky s tradičními řemesly regionu formou čtyř řemeslných workshopů s mezigeneračním propojením) | 11 000,- | 5 000,- MAS Lípa pro venkov 4 000,- Městys Žehušice 2 000,- ZŠ Žehuišice | 2017 | ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice | Připraveno k realizaci |

Základní škola Čáslav, Masarykova

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Vytvořit systém regionální spolupráce základních škol s návaznými stupni vzdělávání a zaměstnavateli | Projekt SPŠ a OA, Houfek box Pokračování projektu KÚSK „Cestou přírodovědných a technických oborů“ |  | sponzoring | průběžně | VOŠ, SPŠ a OA | realizace |

Mateřská škola Čáslav

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Rozvoj kompetencí, osobnosti a vzájemné spolupráce pedagogů 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol | II/2.3 DVPP II/2.6 Sdílení zkušeností s jinými MŠ |  | OP VVV | 2017/20108 | MŠ Čáslav | realizace |
| 1.1 Personální podpora | Školní asistent (2x) |  | OP VVV | 2017/2018 | MŠ Čáslav | realizace |

Mateřská škola Tupadly

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Podpora regionální spolupráce mateřských a základních škol | Olympiáda mateřských škol | 2 000 000,- | OP VVV | 2018/2022 | MAS Lípa pro venkov, z. s. | realizace |
| 3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí | Enviromentální programy POD HORAMI, z.s. (4x – 6x do roka) |  | 50 % MAS Lípa pro venkov 50 % rodiče dětí | 2017/2018 | MŠ Tupadly | realizace |
| 1.2 Rozvoj infrastruktury mateřských škol | Revitalizace zahrady |  | Sponzoři Zřizovatel Nadace Proměny | 2017/2018 | MŠ Tupadly | přípravná fáze |

Mateřská škola Močovice

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Podpora spolupráce škol a ostatních organizací a institucí | Enviromentální programy POD HORAMI, z.s. (4x – 6x do roka) |  | 50 % MAS Lípa pro venkov 50 % rodiče dětí | 2017/2018 | MŠ Močovice | realizace |

Mateřská škola Vrdy I.

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností dětí v MŠ. |  |  | 2017/2018 |  |  |
|  | Spolupráce MŠ s rodiči dětí |  |  | 2017/2018 |  |  |

# 4. Infrastruktura

Základní škola Vrdy

| Cíl | Název projektu | Náklady | Zdroj financování | Termín realizace | Nositel projektu | Připravenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Rozvoj infrastruktury základních škol | Rekonstrukce dílen, vybudování Polytechnického centra | 6 000 000,- | IROP Obec Vrdy | 2017/2019 | Obec Vrdy | Podána žádost o podporu |

Poznámka: V rámci příprav projektu bylo sepsáno Memorandum o spolupráci a v případě realizace by areál využívalo celkem 5 škol – ZŠ Vrdy, MŠ Vrdy I, MŠ Vrdy II, ZŠ a MŠ Žleby a ZŠ a MŠ Chotusice.

# 5. Checklist – aktivity a roční akční plán

|  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedou naplánované aktivity k dosažení cílů priorit? |  | ANO |  |
| Jsou zahrnuty aktivity potvrzující vztah cílů a povinných opatření MAP? | Povinné kritérium | ANO |  |
| Je u každé aktivity zřejmé, co – kdo – kdy – jak – za kolik udělá? |  | ANO |  |
| Zvážili jste, zda přidělená činnost odpovídá schopnostem a postavení dané osoby nebo instituce? |  | ANO |  |
| Ujistili jste se, že stanovené kroky lze provést a že všichni účastníci procesu rozumí svým úkolům? |  | ANO |  |
| Obsahuje plán aktivity jednotlivých škol? | Povinné | ANO |  |
| Jsou zahrnuty aktivity, které přímo vedou k podpoře úspěšnosti každého žáka? |  | ANO |  |
| Obsahuje plán aktivity spolupráce? | Povinné | ANO |  |
| Proběhla samostatná jednání partnerů pro zapracování aktivit spolupráce? | Povinné kritérium | ANO |  |
| Obsahuje plán investiční aktivity, které přímo přispívají k naplnění cílů? |  | ANO |  |
| Bylo partnerství zapojeno do přípravy aktivit formou kon- zultací nebo jinou formou? | Povinné kritérium | ANO |  |
| Byla o přípravě aktivit informována široká veřejnost? |  | ANO |  |
| Byla do přípravy aktivit zapojena veřejnost konzultacemi, připomínkováním nebo jinak? |  |  | NE |
| Dohodli jste se na způsobu monitorování procesu a také na tom, jak budou výsledky vyhodnoceny (např. individu- álně, nebo v rámci skupiny)? |  | ANO |  |
| Byl sestaven roční akční plán? | Povinné | ANO |  |
| Byl celkový roční plán včetně aktivit projednán a schválen Řídicím výborem? | Povinné | ANO |  |
| Rozhodl Řídicí výbor, pro jaké aktivity spolupráce budou zpracovány logické rámce? | Povinné | ANO |  |
| Rozhodl Řídicí výbor, jaké jiné projektové záměry budou zpracovány do fáze přípravy projektů? | Povinné | ANO |  |
| Byly zpracovány logické rámce jako příprava pro podání žádosti o podporu? |  | V PROCESU |  |