# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	leden – duben 2013

Název MAS: 	MAS Lípa pro venkov o.s.

zpracovatel zprávy: Bc. Vanda Kubínová, projektová manažerka MAS

kontakt: mobil 723 670 752, email vanda.kubinova@seznam.cz

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

8. výzva k realizaci SPL

  - konzultace projektů 8. výzvy			2.1. – 11.1.2013

  - školení pro žadatele					4.1. – 8.1.2013 (3x)

  - příjem projektů 8. výzvy				14.1. – 18.1.2013

  - administrativní kontrola projektů 8. výzvy 	15.1. – 25.1.2013

  - kontrola přijatelnosti projektů 8. výzvy		30.1. – 8.2.2013

  - hodnocení výběrovou komisí 			18.2. - 1.3.2013

  - veřejná obhajoba 					27.2. – 28.2.2013

  - schválení vybraných projektů valnou hromadou 	7.3.2013

  - registrace projektů na RO SZIF 			13.3.2013

  - odstranění nedostatků na RO SZIF 		17.4. - 3.5.2013

Účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

- Úvodní jednání ke strategii 2014+ - prezentace přírodovědecké fakulty UK (Zbraslavice, 31. 1. 2013)

  - Jednání Valné hromady KS MAS 2013 (Pečky, 8.2.2013)

Zpráva o činnosti KS MAS v roce 2012, volba členů výboru KS MAS na období 2013 – 2014, Návrh činnosti NS MAS ČR - priority

  - účast na jednání DSO Posázavský kruh + DSO Zbraslavicko (Zbraslavice, 21.2.2013)

Jednání o nové strategii MAS Lípa pro venkov pro nové programovací období 2014 – 2020 na úrovni mikroregionů Zbraslavicko a Posázavský kruh.

  - Valná hromada NS MAS (Žlutice, 14. 3. 2013)

Zpráva o činnosti NS MAS za rok 2012, zpráva o hospodaření NS MAS, volba do orgánů NS MAS, budoucnost LEADER

  - účast na zasedání DSO Rozvoj venkova (Drobovice, 28.3.2013)

Jednání o nové strategii MAS Lípa pro venkov pro nové programovací období 2014 – 2020 na úrovni mikroregionu DSO Rozvoj venkova.

  - účast na akci Čistá řeka Sázava (Chabeřice, Horka II, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou 12.4.2013)

Účast na tradiční akci čištění břehů řeky Sázavy

  - účast na zasedání DSO Kutnohorsko a kutnohorský venkov (Kutná Hora, 18.4.2013)

Jednání o nové strategii MAS Lípa pro venkov pro nové programovací období 2014 – 2020 na úrovni mikroregionů Kutnohorsko a kutnohorský venkov.

- účast na zasedání Valné Hromady TJ Jiskra Zruč (Zruč nad Sázavou 24.4.2013)

Činnost MAS Lípa pro venkov za rok 2012, výsledky 8. Výzvy, plány pro nové programovací období

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Semináře pro žadatele v 8. výzvě - 3x (Zbaslavice 4.1.2013, Potěhy 7.1.2013 a Uhlířské Janovice 8.1.2013)

- prezentace k vyplňování žádosti, hodnocení projektu, přílohám a časovému harmonogramu 8. výzvy pro oprávněné žadatele

Průběžná tématická jednání k nové strategii 2014-2020 – dle schváleného harmonogramu k vyjednávání o nové strategii (Leden – duben 2013, 18x)

Zjištění stávajících problémů a možných řešení v rámci území MAS Lípa pro venkov.

Zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Zasedání Rady – programového výboru (Zbraslavice, 4.2.2013)

- Informace o předložených projektech do 8. výzvy MAS, přihlášky nových členů MAS, průběžná informace o přípravě strategie 2014-2020, příprava VH, rozšíření rady MAS

Zasedání Rady – programového výboru (Zbraslavice, 7. 3. 2013)

- Schválení projektů 8. Výzvy – návrh pro VH, převod fin. prostředků z IV.1.1., přihláška nového člena ZOS Kačina, výsledek hospodaření, rozpočet, zpráva KV

Zasedání Rady – programového výboru (Zbraslavice, 8.4.2013)

- Administrace projektů 8. výzvy MAS, postup v projednávání strategie MAS, zprávy z VH NS MAS, fond kultury a sportu 2013, Čistá řeka Sázava 2013

Valná hromada MAS Lípa pro venkov o.s. (Zbraslavice, 7.3.2013)

- Schválení projektů 8. výzvy MAS, přijetí nových členů MAS, zpráva o hospodaření za rok 2012, schválení výsledku auditu MAS

Zasedání Kontrolního výboru – programového výboru (Zbraslavice, 28.2.2013)

- Kontrola hospodaření za rok 2012, inventarizace majetku, příprava závěrečné zprávy pro VH MAS

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

- Občasné opomenutí oznámení kontroly ze strany kontrolorů SZIF o konané kontrole na místě realizace projektu.

problémy při realizaci IV.1.1

- Možnost vyhlášení výzvy v termínu jaro 2014 na dosud nevyčerpanou alokaci prostředků IV.1.2

- Nutnost přesunutí prostředků z IV.1.1 do IV.1.2 ke dni registrování projektů na SZIF, pro uspokojení více žadatelů 8. výzvy MAS a následné vrácení prostředků do IV.1.2 ve výši cca 500.000,- v průběhu administrace projektů na RO SZIF

problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

- doposud jsme nemuseli řešit odvolání žadatele proti rozhodnutí MAS ani problémy s vyhlášením výzev

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- opakované schůzky s žadateli nad problematikou vyúčtování projektů

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

SPL:

- na Valné hromadě 7.3.2013 došlo volbou k obměně části členů Výběrové komise

- území MAS bylo v únoru rozšířeno o DSO Kutnohorsko, Žehušice, Rohozec, Vinaře

- Rada MAS byla rozšířena o dva členy z území DSO Kutnohorsko

Tyto skutečnosti budou zohledněny v hlášení o změnách

Fiche:

Ve sledovaném období nedošlo k úpravám fichí

5.  Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 	38

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	  0

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:   4

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:	26

Z toho 	- na místě realizace:   3

- v kanceláři MAS   11

- telefonicky   7

- e-mailem   5

Počet účastí na kontrolách SZIF:   3

Další:  0

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mgr. Radek Tvrdík | Pracovní smlouva | 1 | manažer |  |
| Bc. Vanda Kubínová | Pracovní smlouva | 1 | Projektová manažerka |  |
| Romana Prchalová | Pracovní smlouva | 0,2 | ekonomka |  |

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např. účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Čistá řeka Sázava 2013 (13. - 14. 4.2013)

- organizace dobrovolného úklidu řeky v úseku Vlastějovice - Kácov

Komunitní projednávání strategie 2014+

Zjištění stávajících problémů a možných řešení v rámci území MAS Lípa pro venkov.

Kontroly příspěvkových organizací obcí

- zajištění kontrol příspěvkových organizací členských obcí MAS pro potřeby kontroly hospodaření obcí ze strany KÚ, celkem 8 kontrol

Fond kultury a sportu 2013

- v dubnu schválena a vyhlášena již pátá výzva Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov na rok 2013, obdrženo 30 žádostí, s celkovou alokací 80.000 Kč

Dotační tituly

Projekty spolupráce

- zahájení realizace projektu spolupráce s názvem Cesty vody – Cesty k sebe, KMAS Podlipansko o.p.s., další partner o.z. Mikroregion Radošínka (SR)

Podpisy dohod u dvou projektů:

- projekt spolupráce „Řeky se mění“, KMAS Posázaví o.p.s.

- projekt spolupráce „Putovní olympiáda mateřských škol“ KMAS Lípa pro venkov

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období: (květen – září 2013)

Setkání starostů členských obcí (Zbraslavice, 18. 6.2013)

- aktuální problémy veřejné správy, nabídky služeb, propagace činnosti MAS, dotační

možnosti obcí

Olympiáda mateřských škol (Zbraslavice, 22.6.2013)

- den pro děti plný zábavy, cílem: sdružení školek a aktivní zapojení dětí do skupinových her;

IV. sochařské sympozium (Zbraslavice, 17 – 21. červen 2013)

- Workshop k mezinárodnímu projektu spolupráce „Cesty vody – cesty k sebe“.

Zajištění evidence majetkových přiznání veřejných funkcionářů (červen 2013)

- zajištění zákonné evidence pro členské obce MAS

Země Živitelka 2013

- účast a propagace MAS na výstavě

Datum: 17.5.2013						Bc. Vanda Kubínová

projektová manažerka MAS Lípa pro venkov o.s.